## 2021
Оперативний щоквартальний звіт
про стан реалізації проєктів-переможців Громадського бюджету у 2021 році
(станом на 10.01.2022 )
№ з/п | Проєкт (№, назва, адреса реалізації, Команда, лідер Команди) | Найменування робіт, товарів, послуг | Замовник проєкту | Погодження з Командою технічних вимог (ТВ) (дата) та календарного плану (КП) (дата) | Наявність договору на виконання робіт (закупівлі товарів, послуг) (дата) | Сума проєкту (тис. грн) | Стан реалізації проєкту
[7 empty] | Посилання на тендерну закупівлю (відповідно до найменування робіт, товарів, послуг) | Факт | Економія | Посилання на фотозвіт | Альтернативний звіт Команди (так/ні)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Головний розпорядник бюджетних коштів - Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
1 | № 1386 "Міжнародний фестиваль дитячо-юнацької творчості "Сонячний каштанчик" Мельник Олег Йосипович | 1. Відбір іноземних творчих колективів. 2. Проведення відбіркових творчих конкурсів. 3. Підготовка до проведення фестивалю - закупівля та аренда оснащення. 4. Проведеня фестивалю | Департамент культури Хацько Інна Миколаївна | Календарний план погоджено 18.02.2021 Погоджено технічні вимоги 05.05.2021 | Договір № 2 від 12.05.2021 | 3000 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-29-006500-c | 3000 | 0 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1386 | -
2 | № 466 "Сольфеджіо у київських музичних школах" Кривопуст Богдан Леонідович | Закупівля літератури для музичних шкіл Києва | Київський міський методичний центр закладів культури та навчальних закладів Чуніхіна Ірина Вікторівна | Календарний план погоджено 18.02.2021 Погоджено технічні вимоги 05.05.2021 | Договір № 14 від 05.07.2021 | 444.72 | UA-2021-05-24-013596-b | 444.5 | 0.022 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/466 | -
3 | № 505 "Дитячий Бродвейський мюзикл Українською мовою School Of Rock", вул. Межигірська, 2 Фіщук Олексій Олексійович | 1. Художній переклад монологів, діалогів, пісень та всіх сцен мюзиклу українською мовою. 2. Прослуховування дітей-акторів та музикантів на ролі у виставі. 3. Підготовка постановки мюзиклу. 4. Прем’єра мюзиклу «School of Rock». | КЗ Театрально-видовищний заклад культури "Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва" Качанов Петро Федорович | Календарний план погоджено 12.02.2021 Погоджено технічні вимоги 26.02.2021 | Договір 02042021/2 від 02.04.2021 Договір № 2 від 08.05.2021 Договір № 11-08/2021 від 11.08.2021 Договір № 20082021 від 20.08.2021 Договір № 10082021 від 10.08.2021 Договір № 19082021 від 19.08.2021 Договір № 10082021/1 від 10.08.2021 Договір 10082021/3 від 10.08.2021 Договір № 10082021/2 від 10.08.2021 Договір № 02092021/1 від 02.09.2021 Договір № 08092021/2 від 08.09.2021 Договір № 08092021/1 від 08.09.2021 Договір № 08092021 від 08.09.2021 Договір №22-9/2021 від 22.09.2021 Договір №1 від 13.09.2021 Договір №2 від 14.09.2021 | 1130.662 | UA-2021-04-05-000889-c UA-2021-04-05-002287-a UA-P-2021-07-27-011516-b UA-2021-08-12-004417-b UA-2021-08-12-004707-b UA-2021-08-05-014031-a UA-2021-08-12-004417-b UA-2021-08-12-004749-b UA-2021-09-02-005314-b UA-2021-09-08-002769-b UA-2021-09-08-002741-b UA-2021-09-08-002688-b UA-2021-09-09-005961-b UA-2021-09-15-002021-c UA-2021-09-15-002152-c UA-2021-09-15-002532-c UA-2021-09-15-002627-c | 1102.58 | 25.089 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/505 | -
[5 empty] | Договір № б/н від 14.09.2021 Договір №3 від 17.09.2021 Договір №2 від 14.09.2021 Договір №2 від 14.09.2021 Договір № б/н від 14.09.2021 Договір №3 від 17.09.2021 Договір №3 від 17.09.2021 Договір №6 від 17.09.2021 Договір №1 від 17.09.2021 Договір №2 від 17.09.2021 Договір №1 від 17.09.2021 Договір № 6 від 17.09.2021 Договір №4 від 17.09.2021 Договір №2 від 17.09.2021 Договір №5 від 17.09.2021 Договір №4 від 17.09.2021 Договір №5 від 17.09.2021 |  | UA-2021-09-15-006283-c UA-2021-09-21-003129-c UA-2021-09-15-002532-c UA-2021-09-15-002627-c UA-2021-09-15-006283-c UA-2021-09-21-003129-c UA-2021-09-20-002934-c UA-2021-09-20-003248-c UA-2021-09-21-002846-c UA-2021-09-21-003082-c UA-2021-09-20-002783-c UA-2021-09-21-003624-c UA-2021-09-20-002993-c UA-2021-09-20-002879-c UA-2021-09-20-003112-c UA-2021-09-21-003175-c UA-2021-09-21-003557-c
[5 empty] | Договір №3 від 17.09.2021 Договір №12102021 від 12.10.2021 Договір №19102021/1 від 19.10.2021 Договір №19102021 від 19.10.2021 Договір №19102021/2 від 19.10.2021 Договір №19102021/3від 19.10.2021 Дговір №19102021/4 від 19.10.2021 Договір №19102021/5від 19.10.2021 Договір № 02-12-21/1 від 02.12.21 Договір № 02-12-21/2 від 02.12.21 Договір № 02-12-21/3 від 02.12.21 Договір № 02-12-21/4 від 02.12.21 Договір № 02-12-21/5 від 02.12.21 Договір № 02-12-21/6 від 02.12.21 Договір № 02-12-21/7 від 02.12.21 Договір № 02-12-21/8 від 02.12.21 |  | UA-2021-09-20-005691-c UA-2021-10-12-005534-c UA-2021-10-19-016302-c UA-2021-10-19-016256-c UA-2021-10-19-016341-c UA-2021-10-19-016370-c UA-2021-10-19-016395-c UA-2021-10-19-016439-c UA-2021-12-02-004185-b UA-2021-12-02-004314-b UA-2021-12-02-004401-b UA-2021-12-02-004481-b UA-2021-12-02-004643-b UA-2021-12-02-004742-b UA-2021-12-02-004860-b UA-2021-12-02-004942-b
[5 empty] | Договір № 14-12-2021-2 від 14.12.2021 Договір б/н від 14.12.2021 |  | UA-2021-12-14-002816-b UA-2021-12-15-003177-b
4 | № 864 "Українське кіно для Соцміста" проп. Ю. Гагаріна, 7, Савранський Рустам Соліхджонович | 1. Відбір кінострічок для кінопоказів. 2. Узгодження кінозалів для кінопоказів. 3. Проведення кінопоказів. | КП «Київкінофільм» Малишко Олена Миколаївна | Календарний план погоджено 09.02.2021 Погоджено технічні вимоги 29.06.2021 | Договір № Т-60/21 від 06.08.2021 Договір № Т-62/21від 17.08.2021 Договір № Т-63/21 від 17.08.2021 Договір №2 від 17.09.2021 Договір №Т-64/21 від 08.09.2021р | 115.2 | UA-2021-08-06-007681-a-a1 UA-2021-08-17-006088-a-a1 UA-2021-08-17-009959-a-a1 UA-2021-09-20-002879-c UA-2021-09-08-011729-c | 115.2 |  | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/864 | -
5 | № 1448 "Кіноклуб у Малій опері" вул. Дегтярівська, 5 Пастернак Олександра Сергіївна | Закупівля оснащення для зали в Малій опері, де будуть проводитись кінопокази | Київська мала опера Прасол Олексій Григорович | Календарний план погоджено 23.02.2021 Погоджено технічні вимоги 23.03.2021 | Договір № 2021/09/06 від 06.09.2021 UA-2021-08-12-004247-a | 120 | UA-2021-08-12-004247-a | 102.69 | 17.31 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1448 | -
| Всього: | Х | Х | Х | Х | 4810.582 | Х | 4764.97 | 42.399 | Х | X
Note on I15: Хацько Інна Миколаївна: